1. Chuẩn hóa ước lượng

- CF03: Cần thảo luận lại.

  - Căn cứ: Do thiếu quy tắc xử lý điểm giao ngoài trường nên cần BA làm rõ phạm vi "ngoài trường" trước khi chốt số.

  - Đề xuất kết quả và hướng xử lý PBI: Tách thành CF03a (Chọn điểm nhận trong nội ô campus - Chốt 3 SP) và CF03b (Xử lý điểm nhận ngoài trường và quy tắc phụ phí - Đưa vào Backlog sau khi BA chốt quy tắc nghiệp vụ).

- CF04: Cần thảo luận lại.

  - Căn cứ: Sự phân tán điểm số từ 5 đến 13 cho thấy mức độ phức tạp về trạng thái đơn hàng và cơ chế cập nhật real-time còn mơ hồ.

  - Đề xuất kết quả và hướng xử lý PBI: Làm rõ nghiệp vụ, giải quyết sự phân tán điểm số, chốt Story Points ở mức 5 SP, phân rã công việc cho từng thành viên.

- CF06: Thiếu dữ liệu.

  - Căn cứ: Điểm số lệch hẳn về phía cao. Do thiếu SLA từ cổng thanh toán QR của bên thứ ba, tích hợp webhook callback và xử lý lỗi giao dịch treo/thất bại chưa rõ ràng.

  - Đề xuất kết quả và hướng xử lý PBI: Tách thành CF06a (Tạo mã QR tĩnh/động cơ bản - 5 SP) và CF06b (Xử lý bất đồng bộ và cơ chế đối soát giao dịch - 8 SP).

- CF08: Thiếu dữ liệu.

  - Căn cứ: Thiếu toàn bộ AC về luồng hoàn tiền tự động hay thủ công, chính sách phí, và trạng thái đơn khi quán bấm hủy.

  - Đề xuất kết quả và hướng xử lý PBI: Tạm hoãn khỏi Sprint này, tránh làm nhiễu loạn Velocity và gây rủi ro cho Sprint Goal.

2. Sprint Goal và phạm vi

- Spint Goal: "Xây dựng hoàn chỉnh và an toàn luồng giá trị lõi từ Xem thực đơn, Tạo đơn, Chọn điểm nhận trong trường, Cập nhật trạng thái giao hàng đến Thanh toán QR cơ bản và Nhận biên nhận, đủ điều kiện để tiến hành dùng thử nội bộ tại 2 căn tin."

- Lựa chọn PBI:

  - CF01: 3 SP (Ưu tiên 1)

  - CF02: 5 SP (Ưu tiên 2)

  - CF03a: 3 SP (Ưu tiên 3)

  - CF04: 5 SP (Ưu tiên 4)

  - CF06a: 5 SP (Ưu tiên 6)

  - CF07: 3 SP (Ưu tiên 7)

- DoD:

  - Đạt toàn bộ tiêu chí chấp nhận.

  - Đã hoàn thành Peer Review.

  - Đã kiểm thử chức năng chính và các trường hợp lỗi cơ bản.

  - Đã triển khai lên môi trường thử nghiệm.

  - Không còn lỗi nghiêm trọng.

3. Task Breakdown & Capacity

Capacity từng người/toàn đội

- Lan: 10 ngày x 6 giờ = 60 giờ. Trừ hỗ trợ: 60 - 6 = 54 giờ.

- Minh: 8 ngày x 6 giờ = 48 giờ.

- Ngọc: 10 ngày x 5 giờ = 50 giờ. Trừ họp: 50 - 5 = 45 giờ.

- Phúc: 9 ngày x 6 giờ = 54 giờ. Trừ tích hợp cũ: 54 - 8 = 46 giờ.

- Tổng Capacity toàn đội ban đầu: 54 + 48 + 45 + 46 = 193 giờ.

Minh nghỉ thêm 2 ngày

- Dung lượng của Minh giảm đi: 2 x 6 = 12 giờ.

- Capacity mới của Minh: 48 - 12 = 36 giờ.

- Tổng Capacity toàn đội sau biến động: 193 - 12 = 181 giờ.

- Tác động: Giảm khả năng gánh vác các tác vụ Backend nặng, nhóm bắt buộc phải cắt giảm phạm vi bớt 1 PBI để đảm bảo không bị quá tải.

Phân rã task

1. PBI: CF01

- Task 1.1 (Minh): Thiết kế schema Database và viết API lấy danh sách món ăn kèm trạng thái còn/hết theo căn tin.

  - Đầu ra: API Endpoint /api/menu hoạt động trả về JSON.

  - Phụ thuộc: Không.

  - Phối hợp: Cung cấp spec API cho Lan.

- Task 1.2 (Lan): Dựng UI màn hình trang chủ hiển thị danh sách thực đơn và trạng thái món ăn.

  - Đầu ra: Giao diện màn hình Menu trên Frontend.

  - Phụ thuộc: Chờ API cơ bản từ Minh.

- Task 1.3 (Ngọc): Viết test case và kiểm thử luồng hiển thị thực đơn (bao gồm case món hết hàng/tạm ngưng).

  - Đầu ra: Báo cáo Test case & Kết quả test cho CF01.

  - Phụ thuộc: Lan và Minh hoàn thành bản triển khai trên môi trường thử nghiệm.

2. PBI: CF02

- Task 2.1 (Minh): Viết API xử lý logic tạo đơn hàng và sinh mã xác nhận ngẫu nhiên.

  - Đầu ra: API /api/orders lưu trữ đơn hàng ở trạng thái Pending.

  - Phụ thuộc: CF01.

- Task 2.2 (Lan): Lập trình giao diện giỏ hàng, nút "Đặt món" và màn hình hiển thị mã xác nhận thành công.

  - Đầu ra: UI giỏ hàng và màn hình xác nhận đơn.

  - Phụ thuộc: API tạo đơn từ Minh.

- Task 2.3 (Phúc): Tích hợp luồng truyền dữ liệu đơn hàng từ giỏ hàng sang hệ thống quản lý của căn tin.

  - Đầu ra: Dữ liệu đơn đổ về phía căn tin thành công.

  - Phụ thuộc: API của Minh hoàn tất.

- Task 2.4 (Ngọc): Kiểm thử tích hợp luồng tạo đơn, kiểm tra tính duy nhất của mã xác nhận và xử lý lỗi giỏ hàng trống.

  - Đầu ra: Xác nhận pass Acceptance Criteria của CF02.

3. PBI: CF06a

- Task 3.1 (Phúc): Nghiên cứu tài liệu API cổng QR, cấu hình môi trường và viết dịch vụ sinh mã QR thanh toán động.

  - Đầu ra: Service tạo mã QR gắn với giá tiền đơn hàng.

  - Phụ thuộc: CF02.

- Task 3.2 (Minh): Xây dựng bảng lưu trữ trạng thái thanh toán và Endpoint nhận phản hồi từ cổng QR.

  - Đầu ra: API cập nhật trạng thái đơn thành Paid.

  - Phụ thuộc: Task 3.1.

- Task 3.3 (Lan): Thiết kế giao diện hiển thị mã QR thanh toán và màn hình chờ kết quả giao dịch.

  - Đầu ra: UI màn hình thanh toán QR.

  - Phụ thuộc: API của Minh và Phúc.

- Task 3.4 (Ngọc): Kiểm thử kịch bản thanh toán thành công, thanh toán lỗi và thời gian kết thúc giao dịch.

  - Đầu ra: Báo cáo test thanh toán QR.

4. Burndown & Thích nghi

Điều tra 3 tín hiệu

1. Tín hiệu ngày 4 tăng vọt lên 23 SP

- Giả thuyết: PO đột ngột nhồi nhét thêm yêu cầu mới vào giữa Sprint làm phình scope.

- Kiểm tra dữ liệu: Ngày 4 PO đề nghị thêm mã khuyến mãi 5 SP, đội đã nhận mà không cắt bớt PBI tương đương.

2. Tín hiệu ngày 5 đường burndown chững lại

- Giả thuyết: Tích hợp cổng thanh toán QR gặp sự cố kỹ thuật hoặc nghẽn API bên thứ ba, khiến task bị tắc.

- Kiểm tra dữ liệu: Ngày 5 ghi nhận "cổng QR chậm", làm chậm tiến độ của Phúc và Minh.

3. Tín hiệu ngày 6 không có sự sụt giảm SP

- Giả thuyết: Cuộc họp xử lý sự cố cổng QR ngày 6 không đi đến kết luận rõ ràng, đội ngũ lúng túng không biết tiếp tục hay xoay trục.

- Kiểm tra dữ liệu: Biên bản họp ngày 6 trống, không có quyết định điều chỉnh.

Đề xuất trao đổi/cập nhật kế hoạch

- Xử lý sự cố kỹ thuật (Ngày 5-6): Kích hoạt phương án dự phòng chuyển sang thanh toán chuyển khoản thủ công kèm mã xác nhận tạm thời nếu cổng QR tiếp tục lỗi, tránh làm tắc nghẽn tiến độ.

- Kiểm soát thay đổi yêu cầu từ PO (Ngày 4): Thiết lập quy tắc nguyên tắc đánh đổi: Bất kỳ PBI bổ sung nào được đưa vào giữa Sprint bắt buộc phải đánh đổi bằng việc loại bỏ một PBI có độ lớn tương đương, tuyệt đối không tự ý làm phình scope.

- Nâng cao kỷ luật họp: Mọi cuộc họp giải quyết tắc nghẽn phải chốt rõ hành động, phân công rõ người phụ trách và cập nhật trực tiếp vào bảng công việc, không để xảy ra tình trạng họp xong không có quyết định.

5. Ngoại lệ và thay đổi

| Tình huống ngoại lệ | Tác động | Phương án xử lý & Cách công khai quyết định/Review |
| --- | --- | --- |
| 1. Lỗi cổng QR sau khi tạo đơn | Chặn luồng thanh toán, làm phẳng Burndown. | Kích hoạt phương án dự phòng: Cho phép tải ảnh chụp màn hình chuyển khoản thủ công để căn tin đối soát tạm thời. |
| 2. Thiếu SĐT / Điểm giao ngoài trường | Rủi ro phạm vi phân khúc giao nhận. | Bắt buộc nhập SĐT trên app, chốt điểm nhận cứng tại 2 căn tin, dời điểm ngoài trường sang giai đoạn 2 (giai đoạn phát triển). |
| 3. PO thêm mã khuyến mãi (5 SP) ngày 4 | Phình scope, làm loãng Sprint Goal, vểnh Burndown. | Áp dụng nguyên tắc đánh đổi: Nhận thêm việc nhưng phải cắt bớt PBI tương đương ra khỏi Sprint. |
| 4. PBI mới đạt 80%, chưa qua kiểm thử | Vi phạm DoD nghiêm trọng, không được tính SP. | Kiên quyết không đưa code chưa test lên môi trường dùng thử; chuyển phần dở dang sang Sprint sau. |